## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Партизанская, д.46 "А" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт кровли | кв.м | 6 | май-июнь | 7920
2 | Замена вентилей системы отопления | шт | 10 | май-сентябрь | 4870
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 457.5 | январь-март | 4230
4 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6240
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 4059