## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Партизанская, д.46 "А" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена канализационного лежака д.110 | м | 4 | июнь | 5008
2 | Замена вентилей ХВС | шт | 2 | май-июнь | 730
3 | Ремонт доводчика | шт | 1 | июль | 485
4 | Покраска наружного газопровода | м | 54.31 | август | 2298
5 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 2 | сентябрь | 2144
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 257.5 | январь-март | 2381
7 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2.5 | январь-март | 4500