## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__22__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Победная, д.7 "А" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | замена канализационного стояка д.110 | м | 5 | июль | 3978
2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 4 | апрель | 2632
3 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 126.2 | апрель-май | 4590
4 | Ремонт оконных откосов | кв.м | 11.3 | июль | 3796
5 | Установка спускных кранов на стояках отопления | шт | 7 | октябрь | 3498
6 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 2 | сентябрь | 2171
7 | Покраска наружного газопровода | м | 20 | март | 2404
8 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 340 | январь-март | 3144
9 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
10 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2.5 | январь-март | 4500