## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__12__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Победная, д.7 "А" на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | март-май | 1864
2 | Частичный ремонт кровли (коньков) | кв.м | 70 | апрель-май | 46060
3 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках | шт | 3 | март | 8879
4 | Покраска наружного газопровода | м | 56.79 | июль | 3074
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 340 | январь-март | 6691
6 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 8000
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400