## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.45 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена лежака системы отопления д.57х3; 76х3 | м | 36.3 | июнь | 54937
2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 76 | апрель-июль | 17459
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-июнь | 2261
4 | Замена автомата | шт | 1 | июнь | 551
5 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 330.5 | апрель-май | 14850
6 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | май | 2904
7 | Ремонт крыльца (заливка бетоном, сварочные работы) | кв.м | 8 | апрель | 7894
8 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | сентябрь-февраль | 2690
9 | Устройство ограждения | м | 8.7 | октябрь | 2764
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 940.2 | январь-март | 8694
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400