## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.45 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 15 | июль-август | 17400
2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | апрель-май | 2297
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 8 | март-апрель | 3728
4 | Штукатурка подвальной стены | кв.м | 20 | июль-август | 24713
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 940.2 | январь-март | 18503
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100