## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.47 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 72 | апрель-июль | 17759
2 | Замена доводчика | шт | 1 | июль | 1494
3 | Замена задвижек системы отопления д.80 | шт | 2 | июнь | 19297
4 | Замена автомата | шт | 3 | май-август | 1541
5 | Замена рубопровода ХВС д.32 | м | 4 | январь | 1488
6 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 218.6 | апрель-май | 10800
7 | Покраска наружного газопровода | м | 25 | апрель | 1757
8 | Замена вентилей на стояке отопления д.15,20 | шт | 4 | август | 1602
9 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | январь | 1095
10 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 60 | октябрь | 15581
11 | Ремонт приямков | шт | 2 | октябрь | 5762
12 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | октябрь-январь | 2225
13 | Замена трубопровода ХВС д.32 | м | 8 | октябрь | 9003
14 | Замена трубопровода отопления д.20 | м | 6 | ноябрь | 3334
15 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 492.7 | январь-март | 4556
16 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400