## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__22__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.52 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена трубопровода ХВС д.20,25 | м | 4 | август | 2950
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | м | 12 | февраль-август | 4501
3 | Ремонт коридора (5 этаж) | шт | 1 | февраль | 25038
4 | Установка информационных табличек | шт | 2 | март | 2034
5 | Замена кранов в мойке д.20 (полипропиленовых) | шт | 52 | февраль-август | 8559
6 | Замена светильников | шт | 13 | февраль-июль | 18027
7 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | сентябрь-октябрь | 1460
8 | Заделка температурного шва | м | 15 | октябрь | 7719
9 | Ремонт и замена электропроводки | м | 29 | октябрь | 3171
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 3698
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600