## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.52 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 40 | май | 10788
2 | Частичный ремонт крылец | кв.м | 6 | август | 9867
3 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 25 | август-сентябрь | 17379
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 8 | апрель-август | 3728
5 | Замена кранов водопровода д.20 | шт | 18 | март-июнь | 10548
6 | Гидроизоляция козырьков | шт | 2 | май-июнь | 17453
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 7872
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400