## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__22__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.64 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Покраска наружного газопровода | м | 22 | июнь | 2225
2 | Утепление отопительной системы на чердаке | м | 50 | ноябрь-декабрь | 27500
3 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 4 | ноябрь-январь | 1460
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 415 | январь-март | 3836
5 | Работа АГП | маш.ч | 1 | январь-март | 1600
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 1.5 | январь-март | 2700