## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__22__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.66 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена светильника в подъезде | шт | 1 | июнь | 1008
2 | Покраска наружного газопровода | м | 25 | июнь | 3901
3 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 161.1 | апрель-май | 6480
4 | Смена автомата | шт | 1 | май | 491
5 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 20 | сентябрь-октябрь | 17321
6 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 2 | декабрь-январь | 730
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 460 | январь-март | 4253
8 | Работа АГП | маш.ч | 4.5 | январь-март | 7200
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600