## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Революционная, д.66 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 3 | май-июнь | 1398
2 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 10 | август-сентябрь | 11600
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 460 | январь-март | 9053
4 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6400
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400