## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Трудовая, д.4 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Устройство козырьков (замена покрытия) | шт | 4 | март-апрель | 9300
2 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 10 | май-июль | 11600
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1294.3 | январь-март | 11967
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 8118