## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Трудовая, д.4 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 40 | октябрь | 45500
2 | Ремонт кровли | кв.м | 2 | август | 927
3 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 4 | июль | 1739
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 323.3 | апрель-май | 18900
5 | Ремонт отливов на кровле | м | 100 | апрель | 6278
6 | Замена трубопровода отопления д.20 | м | 12 | июль | 6668
7 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 16 | июль | 33895
8 | Замена кранов ХВС д.15 | шт | 4 | февраль-июнь | 1460
9 | Установка лавочки возле подъезда | шт | 1 | июль | 7240
10 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 4 | сентябрь | 2654
11 | Замена кранов ХВС д.15 | шт | 5 | сентябрь-январь | 1825
12 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | март | 2806
13 | Крепление отливов на кровле | м | 15 | сентябрь | 2432
14 | Закрепление газопровода |  |  | январь-март | 3936
15 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 674 | январь-март | 6233
16 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400