## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
пер.Тукая, д.4 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена светильника | шт | 1 | июнь | 1008
2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 2 | июнь | 5236
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | ноябрь-январь | 1335
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 250 | январь-март | 2311
5 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600