## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Фрунзе, д.111 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Покраска наружного газопровода | м | 25 | октябрь | 3504
2 | Установка решоток на подвальные продухи | шт | 3 | март | 1230
3 | Замена трубопровода канализации д.110 | м | 21 | январт-февраль | 8016
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 7 | февраль-август | 2670
5 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 238.8 | апрель-май | 16200
6 | Замена стояка отопления д.20 | м | 6.5 | февраль-август | 3505
7 | Частичный ремонт стояков ГВС | м | 34 | март-июль | 36889
8 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 9 | июль | 2171
9 | Заделка температурного шва | м | 16 | сентябрь | 10682
10 | Установка досок объявления | шт | 4 | сентябрь | 5295
11 | Частичный ремонт стояков ГВС | м | 16 | ноябрь-декабрь | 21721
12 | Замена светильников | шт | 1 | сентябрь | 998
13 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 460 | январь-март | 4255
14 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400