## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__11__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Фрунзе, д.111 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт приямков | шт | 2 | июль-август | 3350
2 | Замена вентилей ГВС | шт | 8 | апрель-июль | 3728
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-май | 2796
4 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 20 | апрель-май | 59144
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 460 | январь-март | 9053
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100