## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.69 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 15 | июль-август | 15450
2 | Частичная заделка швов | кв.м | 5 | август | 3450
3 | Устройство козырьков (замена покрытия) | шт | 4 | январь | 32431
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1229 | январь-март | 11363
5 | Работа АГП | маш.ч | 10 | январь-март | 15600
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412