## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.69 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 6 | июнь | 3379
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | март-июнь | 1095
3 | Ремонт снегозадержателя на кровле | м | 52 | июль | 24503
4 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 2 | февраль | 560
5 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 265.2 | апрель-май | 18630
6 | Покраска наружного газопровода | м | 34 | июнь | 2919
7 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 3 | февраль | 2136
8 | Покраска перил и поручней на крыльцах | кв.м | 12 | август | 2769
9 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | октябрь-февраль | 1825
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 3698
11 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
12 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400