## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.69 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | июль-август | 6952
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | март-июнь | 2330
3 | Замена окон в подъездах на пластиковые | шт | 20 | август-сентябрь | 194000
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 7872
5 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100