## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.71 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 50 | апрель | 12566
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | май-август | 1825
3 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 380.1 | апрель-май | 18900
4 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | июнь | 3393
5 | Замена автоматов | шт | 2 | февраль-август | 1062
6 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 4 | июль | 1739
7 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | март | 6945
8 | Замена центральных задвижек системы отопления на дом | шт | 2 | май | 18172
9 | Замена стояка отопления д.20,25 | м | 32 | июль | 18238
10 | Замена автоматов | шт | 2 | сентябрь | 1082
11 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | сентябрь-декабрь | 1780
12 | Устройство ограждения | м | 73 | октябрь | 22047
13 | Заделка температурного шва | м | 6 | октябрь | 8306
14 | Частичная штукатурка стены | кв.м | 7.4 | октябрь | 7765
15 | Закрепить газопровод |  |  | декабрь-январь | 3936
16 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 939 | январь-март | 8682
17 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400