## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.71 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | апрель-май | 2297
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | апрель-июль | 2330
3 | Штукатурка балконных плит | шт | 2 | июль | 7000
4 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | август-сентябрь | 332000
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 939 | январь-март | 18479
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100