## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.73 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Установка центральных задвижек системы отопления д.100 | шт | 2 | июнь | 19829
2 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 538.4 | апрель-май | 27000
3 | Покраска наружного газопровода | м | 40 | июнь | 5141
4 | Частичный ремонт крыльц | шт | 1 | июль | 745
5 | Ремонт снегозадержателя на кровле | м | 70 | июль | 30308
6 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | май | 6981
7 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 5 | март-август | 4606
8 | Частичный ремонт межпанельных швов | м | 83 | июль | 29915
9 | Замена вентилей ХВС | шт | 5 | ноябрь-январь | 1825
10 | Закрепить газопровод |  |  | ноябрь-январь | 3936
11 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 5548
12 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 8000
13 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3.5 | январь-март | 6300