## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Чапаевская, д.73 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки, бортик | кв.м | 30 | август-сентябрь | 15870
2 | Косметический ремонт подъездов | шт | 6 | июнь-август | 528000
3 | Изготовление и установка лавочки у подъезда №5 | шт | 1 | май | 9000
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 10 | апрель-август | 4660
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 11808
6 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3.5 | январь-март | 5950