## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "А" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1226 | январь-март | 11335
2 | Работа АГП | маш.ч | 6 | январь-март | 9360
3 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 4059