## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "А" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 54 | март-июль | 24528
2 | Замена трубопровода отопления д.25 | м | 4 | январь | 5192
3 | Замена вентилей ХВСд.15 | шт | 6 | апрель-июнь | 2190
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 347.6 | апрель-май | 18900
5 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 3 | июнь | 1724
6 | Замена трубопровода отопления д.20, 25 | м | 11 | сентябрь | 12720
7 | Замена вентилей на стояке отопления д.20 | шт | 2 | сентябрь | 970
8 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | март | 2518
9 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 3698
10 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400