## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__16__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "А" на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль | 3789
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | март-июнь | 2330
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 7872
4 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2.5 | январь-март | 4250