## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "Б" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 30 | май-июнь | 8200
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1294.3 | январь-март | 11967
3 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 4059