## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "Б" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 175 | июнь | 78044
2 | Замена доводчика | шт | 1 | январь | 1294
3 | Замена трубопровода отопления д.25 | м | 10 | апрель-июль | 7914
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 400.6 | апрель-май | 18900
5 | Замена светильника | шт | 1 | август | 998
6 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | март-август | 2109
7 | Ремонт кровли (крепление полосы к желобу) |  | по периметру | ноябрь | 74592
8 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | октябрь-февраль | 2109
9 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | март | 2518
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 500 | январь-март | 4623
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400