## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__16__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.39 "Б" на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 15 | май-июнь | 6813
2 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | май-июнь | 340000
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | апрель-июль | 2330
4 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль | 3798
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 500 | январь-март | 9840
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100