## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.43 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 60 | май | 15258
2 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 339.2 | апрель-май | 18360
3 | Замена светильника | шт | 1 | июль | 998
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | март-июнь | 1460
5 | Замена трубопровода канализации д.110 | м | 3 | февраль | 2448
6 | Замена доводчика | шт | 1 | июнь | 1534
7 | Замена трубопровода отопления д.20 | м | 12 | март-август | 13809
8 | Ремонт ограждения на придомовой территории | м | 7 | май-июнь | 3673
9 | Замена трубопровода отопления в подвале д.20,25,40 | м | 46 | август | 44554
10 | Замена вентилей отопления д.20,15,50 | шт | 37 | август | 19945
11 | Монтаж освещения в подвале | м | 90 | август | 20519
12 | Замена трубопровода отопления д.20,25 | м | 16 | сентябрь-октябрь | 11011
13 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | октябрь-ферваль | 1460
14 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | март | 2518
15 | Закрепить газопровод |  |  | февраль-март | 3936
16 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 450 | январь-март | 4161
17 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400