## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__17__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.43 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 20 | май-июнь | 5086
2 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 20 | июль-август | 11720
3 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль-август | 3798
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 10 | март-август | 4660
5 | Замена лежаков отопления д.76 | м | 40 | июль-август | 26988
6 | Замена стояков отопления д.20 | м | 10 | июль-август | 6227
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 450 | январь-март | 8856
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100