## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.45 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт водопровода | м | 10 | август | 18667
2 | Замена запорной арматуры ХВС (кран шаровый д.50) | шт | 1 | апрель | 3100
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1305.8 | январь-март | 12072
4 | Работа АГП | маш.ч | 24 | январь-март | 37440
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412