## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.45 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 6 | апрель-июль | 5596
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 7 | март-июль | 2898
3 | Ремонт системы отопления д.20,25 | м | 11 | март-июль | 6867
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 364 | апрель-май | 18900
5 | Ремонт ограждения на придомовой территории | м | 5 | июнь | 1455
6 | Замена вавтоматов | шт | 1 | октябрь | 551
7 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | март | 2518
8 | Закрепить газопровод |  |  | февраль-март | 3936
9 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 560 | январь-март | 5177
10 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 8000
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400