## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__17__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.45 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена лежаков отопления д.76 | м | 30 | май-август | 20241
2 | Замена лежаков ХВС | м | 20 | июнь-август | 13494
3 | Частичный ремонт отмостки, бортик | кв.м | 30 | август-сентябрь | 15870
4 | Замена вентилей ХВС | шт | 10 | март-май | 4660
5 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 12 | май-август | 7032
6 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль | 3798
7 | Замена вентилей ХВСд.50 | шт | 3 | июнь-август | 13205
8 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 20 | май-июнь | 59144
9 | Ремонт желобов | м | 140 | июль-сентябрь | 16736
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 560 | январь-март | 11021
11 | Работа АГП | маш.ч | 8 | январь-март | 12800
12 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100