## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.74 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | июнь | 280000
2 | Замена стояков, лежаков центрального отопления | м | 10 | май-июль | 18250
3 | Замена канализационных стояков | м | 8 | февраль | 11600
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1226.4 | январь-март | 11339
5 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6240
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412