## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.74 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт водостоков | шт | 2 | август | 639
2 | Замена трубопровода отопления | м | 6 | март-август | 5237
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | март-июль | 1460
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 395.4 | апрель-май | 18900
5 | Замена автоматов | шт | 2 | июнь-август | 1022
6 | Ремонт ограждения на придомовой территории | м | 9 | апрель-июнь | 6240
7 | Замена трубопровода отопления | м | 7 | сентябрь | 5310
8 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | февраль-март | 1259
9 | Закрепить газопровод |  |  | февраль-март | 3936
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 5547
11 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
12 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400