## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__17__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.74 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 45 | август-сентябрь | 23805
2 | Установка уличных светильников над подъездами | шт | 4 | июль | 8020
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | апрель-июнь | 2280
4 | Ремонт подъездных козырьков | шт | 4 | август | 34905
5 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль | 3798
6 | Ремонт желобов | м | 130 | август-сентябрь | 15540
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 11808
8 | Работа АГП | маш.ч | 8 | январь-март | 12800
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2.5 | январь-март | 4250