## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.76 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена стояков, лежаков центрального отопления | м | 12 | май-август | 21900
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1231.4 | январь-март | 11386
3 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6240
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412