## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__26__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Челюскина, д.76 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 18 | апрель-август | 11037
2 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 378.2 | апрель-май | 18900
3 | Замена светильника | шт | 1 | январь-март | 1019
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | июль | 1095
5 | Замена отлива на кровле | шт | 4 | апрель | 1944
6 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 5 | июль-август | 11443
7 | Изготовление и установка кронштейнов под газопроводы | шт | 4 | август | 2557
8 | Замена трубопровода отопления | м | 5 | октябрь | 4841
9 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | ноябрь-февраль | 1825
10 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | февраль-март | 2518
11 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 5547
12 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6400
13 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400