## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__15__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул.Широкая, д.8 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | апрель | 53394
2 | Монтаж трубопровода для откачки выгребных ям | м | 5 | май | 4683
3 | Ремонт кровельного ограждения | кв.м | 4 | август | 5800
4 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | март | 6895
5 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 6 | март | 7417
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 308.3 | январь-март | 2850
7 | Работа АГП | маш.ч | 1 | январь-март | 1600
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 1.5 | январь-март | 2700