## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 71
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | -370127.46
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 62130.05
| Накладные расходы | руб. | 6213
| Заявочный ремонт | руб. | 5285.45
| Профилактический осмотр | руб. | 11479.91
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14143.32
| Итого: | руб. | 99251.73
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 185489.92
| Итого: | руб. | 185489.92
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1978.57
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 545.16
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 45045.1
| Транспортные расходы | руб. | 23979.1
| Итого: | руб. | 71547.93
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: уборка снега трактором 2176; замена общедомового электрического счетчика 6945; ремонт отопительной системы 18172; аренда АГП 11200; устройство ограждения 22047; проверка 1измерительного комплекса коммер | руб. | 64116.16
4 | ВСЕГО: | руб. | 420405.74
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан |  | 19872.71
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 86274.25
7 | ИТОГО: | руб. | 526552.71
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 36858.69
9 | ВСЕГО: | руб. | 563411.4
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 563411.4
| Сумма поступлений от населения | руб. | 651005.23
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -87593.83
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -457721.29
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Чапаевская, 71
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | окраска маслянными составами деревянных поручней | м2 | 1.9 | 62-18-1 | 1.299 | 2.4681 | Чапаевская, 71(1.9) ,
2 | окраска маслянными составами металлических решеток и оград без рельефов | м2 | 12.7 | 62-35-1 | 0.628 | 7.96925 | Чапаевская, 71(12.7) ,
3 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.16 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.5456 | Чапаевская, 71(0.1) , Чапаевская, 71(0.06) ,
4 | Ремонт детск. горки | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71(2) ,
5 | Ремонт лавочек, беседок на дет.площадке(смена болтов) | ч/час | 0.4 | факт | 1.000 | 0.4 | Чапаевская, 71(0.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.383
2 Водопровод и канализация
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 16 | 65-9-31 | 1.740 | 27.84 | Чапаевская, 71-кв 37(16) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 16 | 65-9-32 | 1.830 | 29.28 | Чапаевская, 71-кв 37(16) ,
8 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-50 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Чапаевская, 71-кв. 59(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Чапаевская, 71-кв 37(4) ,
10 | Ликвидация воздушных пробок | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Чапаевская, 71(2) ,
11 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Чапаевская, 71(1) , Чапаевская, 71 кв.(1) , Чапаевская, 71-кв. 12(1) , Чапаевская, 71-кв. 59(1) ,
12 | Осмотр системы водопровода | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Чапаевская, 71-кв 15(1) , Чапаевская, 71-кв 5(1) , Чапаевская, 71-кв 35(1) , Чапаевская, 71-кв. 38(1) , Чапаевская, 71(2) ,
13 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 71-кв 3(2) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 35 | 65-10-1 | 0.322 | 11.27 | Чапаевская, 71-Военкомат(5) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-Военкомат(20) ,
15 | Ремонт вентиля | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | Чапаевская, 71(1) , Чапаевская, 71 кв.(1) , Чапаевская, 71-кв. 28(1) ,
16 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Чапаевская, 71 кв.(2) ,
17 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Чапаевская, 71-кв 9(1) , Чапаевская, 71(1) , Чапаевская, 71 кв.(1) ,
18 | смена труб отопления | пог.м | 3 | 65-15-6 | 1.740 | 5.22 | Чапаевская, 71(2) , Чапаевская, 71 кв.(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 92.060
3 Отопление
19 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Чапаевская, 71(2) ,
20 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.66 | 65-23-2 | 1.270 | 19.8882 | Чапаевская, 71(15.66) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.268
4 Санитарная очистка
21 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1508.5 | УСО-8 | 0.003 | 4.97805 | Чапаевская, 71(754.5) , Чапаевская, 71(754) ,
22 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1616 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 3.5552 | Чапаевская, 71(808) , Чапаевская, 71(808) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.533
5 Содержание и текущий ремонт
23 | Заделка температурного шва | пог.м | 3 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 2.7 | Чапаевская, 71 кв.(3) ,
24 | заделка швов в карнизных плитах | пог.м | 5 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 4.5 | Чапаевская, 71 кв.(2) , Чапаевская, 71 кв.(3) ,
25 | Мелкий ремонт двери | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 71-2под(0.5) ,
26 | Окраска масл. красками металических труб d более 50 мм кол-во окраски 2 р. | м2 | 22 | 15-04-030-3 | 0.406 | 8.9298 | Чапаевская, 71-газопровод(22) ,
27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений и стоек за 1 р | м2 | 14.21 | 62-34-1 | 0.598 | 8.49758 | Чапаевская, 71(14.21) ,
28 | Очистка козырьков от снега | м2 | 15 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.35 | Чапаевская, 71(15) ,
29 | Очистка кровель от снега | м2 | 183 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 16.47 | Чапаевская, 71(106) , Чапаевская, 71(67) , Чапаевская, 71-кв 48(10) ,
30 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 122 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 10.98 | Чапаевская, 71(122) ,
31 | Пробивка вентканала | ч/час | 21 | факт | 2.000 | 42 | Чапаевская, 71-кв. 12(8) , Чапаевская, 71-кв. 5(8) , Чапаевская, 71-кв. 5(5) ,
32 | Проверка вентканалов | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв 28(2) ,
33 | Ремонт вентиляционного канала | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | Чапаевская, 71-кв 28(9) ,
34 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71 кв.(1) ,
35 | Ремонт дверных приборов (пластины под доводчик) | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71(2) ,
36 | Ремонт лаза на крышу | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-люк(1) ,
37 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 50 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 18 | Чапаевская, 71(50) ,
38 | ремонт скамьи | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71(1) ,
39 | Рихтовка козырьков | м2 | 2 | 2.2.4 п7 | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71(2) ,
40 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 120 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 10.8 | Чапаевская, 71(70) , Чапаевская, 71(50) ,
41 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 35 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.8 | Чапаевская, 71(35) ,
42 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 99 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 8.91 | Чапаевская, 71(75) , Чапаевская, 71(24) ,
43 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 118 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 10.62 | Чапаевская, 71(118) ,
44 | Смена дверных приборов (замки) | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Чапаевская, 71-чердак(1) ,
45 | Смена стекол | м.ф. | 5.4 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.242 | Чапаевская, 71-2под(2.04) , Чапаевская, 71(3.36) ,
46 | установка козырька | ч/час | 0.5 | факт | 2.000 | 1 | Чапаевская, 71 кв.-25(0.5) ,
47 | Устранение протечки кровли | м2 | 15 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.35 | Чапаевская, 71-кв 48(15) ,
48 | Шпатлевка наружных стен | м2 | 5.4 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 8.1 | Чапаевская, 71 кв.-28,31,25(5) , Чапаевская, 71 кв.(0.4) ,
49 | штукартурка стен | м2 | 3 | 2.2.8 п9 | 2.300 | 6.9 | Чапаевская, 71 кв.(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 183.799
6 Электромонтажные работы
50 | Включение автоматов | шт | 5 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.45 | Чапаевская, 71-3п ВРУ(2) , Чапаевская, 71-кв 33(2) , Чапаевская, 71(1) ,
51 | замена провода | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71 кв.-"ВРУ"(2) ,
52 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Чапаевская, 71-кв. 11(0.01) ,
53 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 2 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.19 | Чапаевская, 71-кв 32,1(2) ,
54 | Ремонт эл. проводки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв 8(1) ,
55 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Чапаевская, 71(1) , Чапаевская, 71(1) ,
56 | Смена ламп люминисцентных | шт | 6 | 67-05-2 | 0.139 | 0.834 | Чапаевская, 71-4п 3,5эт(2) , Чапаевская, 71-1п3эт(1) , Чапаевская, 71-кв. 5(1) , Чапаевская, 71(2) ,
57 | Смена ламп накаливания | шт | 15 | 67-5-3 | 0.100 | 1.5 | Чапаевская, 71-подвал(10) , Чапаевская, 71-подвал(5) ,
58 | Смена пакетных выключателей | шт | 3 | 67-7-1 | 0.861 | 2.583 | Чапаевская, 71-кв 53,56(1) , Чапаевская, 71-4под(1) , Чапаевская, 71-кв 38(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.349
| ИТОГО: |  |  |  |  | 328,39
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 328,39
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 328.39278 |  |  | 43602.51
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 55026.36
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Чапаевская, 71
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9697.2 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 9056.08 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9697.2 | 10.68 | 103602.48
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9697.2 |  | 103602.48
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9056.08 | 1.96 | 17732.4
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9056.08 |  | 17732.4
| ВСЕГО: | 18753.28 |  | 121334.88
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3232.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3232.8 | 19.85 | 64155
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3232.8 |  | 64155
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 185489.88 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.