## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Челюскина, 45
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -483867.01
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 37623.38
| Непредвиденные затраты | руб. | 5643.51
| Заявочный ремонт | руб. | 5310.97
| Профилактический осмотр | руб. | 21084.02
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13745.88
| Итого: | руб. | 83407.75
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 205138.45
| Итого: | руб. | 205138.45
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3391.68
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 792.12
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 45121.8
| Транспортные расходы | руб. | 35685.68
| Итого: | руб. | 84991.28
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:аренда АГП(7 часов) 11200; уборка снега трактором 6400; валка тополей 83889; поверка 1 измерит. Комплекса 1898,39; доп. Дезинсекция 1624,13; ремонт/очистка системы канализации 36898; замена трансформаторов тока 10830 |  | 152739.72
4 | ВСЕГО: | руб. | 526277.2
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан |  | 27334.73
6 | Общеэксплуатационные расходы | руб. | 103094.1
7 | ИТОГО: | руб. | 656706.03
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 45969.42
9 | ВСЕГО: | руб. | 702675.45
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 702675.45
| Сумма поступлений от населения | руб. | 673050.04
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 29625.41
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -454241.6
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Челюскина, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 5 | 68-3-1 | 2.570 | 12.85 | Челюскина, 45-кв. 33(5) ,
2 | Опиловка деревьев | м3 | 9 | 68-3-1 | 2.570 | 23.13 | Челюскина, 45-кв. 51(4) , Челюскина, 45(5) ,
3 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Челюскина, 45(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 39.571
2 Водопровод и канализация
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 3 | 65-9-12 | 1.550 | 4.65 | Челюскина, 45-кв. 53(3) ,
5 | замена стояка отопления | пог.м | 2 | 65-15-7 | 1.830 | 3.66 | Челюскина, 45-маг. Пальмира(2) ,
6 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 9 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.71 | Челюскина, 45-кв. 45-53; 57,61,65(3) , Челюскина, 45-кв. 64(3) , Челюскина, 45-кв. 57(3) ,
7 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Челюскина, 45-кв. 36(1) , Челюскина, 45-кв. 37(1) ,
8 | Осмотр системы водопровода | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Челюскина, 45-кв. 62(2) , Челюскина, 45-кв. 26(1) , Челюскина, 45-кв. 59(1) ,
9 | Прокладка труб. канализ. из ПВХ | пог.м | 4 | 16-04-001-2 | 0.616 | 2.464 | Челюскина, 45-кв. 4(4) ,
10 | Прочистка внутренней канализационной сети | ч/час | 7 | факт | 1.000 | 7 | Челюскина, 45-кв. 36,37(7) ,
11 | разборка труб из чуг. труб 110 | пог.м | 4 | 65-2-2 | 0.853 | 3.412 | Челюскина, 45-кв. 4(4) ,
12 | ремонт системы отопления | ч/час | 14 | факт | 1.000 | 14 | Челюскина, 45-кв. 49-50(10) , Челюскина, 45-подвал(4) ,
13 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Челюскина, 45-кв. 59(2) ,
14 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Челюскина, 45-кв. 68(1) , Челюскина, 45-кв. 46(1) , Челюскина, 45-кв. 43(1) , Челюскина, 45-кв. 49(1) , Челюскина, 45(2) ,
15 | смена труб отопления | пог.м | 5 | 65-15-6 | 1.740 | 8.7 | Челюскина, 45-кв. 68(1) , Челюскина, 45-кв. 25(4) ,
16 | смена труб отопления 25 | пог.м | 12 | 65-15-7 | 1.830 | 21.96 | Челюскина, 45-кв. 46,49(4) , Челюскина, 45-кв. 4(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 76.556
3 Отопление
17 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 30.8 | 65-23-2 | 1.270 | 39.116 | Челюскина, 45(30.8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 39.116
4 Санитарная очистка
18 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4286 | УСО-8 | 0.003 | 14.1438 | Челюскина, 45(2143) , Челюскина, 45(2143) ,
19 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 256 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5632 | Челюскина, 45(66) , Челюскина, 45(30) , Челюскина, 45(30) , Челюскина, 45(130) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.707
5 Содержание и текущий ремонт
20 | валка деревьев | м3 | 2 | 68-3-1 | 2.570 | 5.14 | Челюскина, 45(2) ,
21 | замена замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Челюскина, 45-кв. 10(1) ,
22 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 45-кв. 18(0.5) ,
23 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 43 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.44 | Челюскина, 45(43) ,
24 | Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.96 | Челюскина, 45(8) , Челюскина, 45(4) ,
25 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 80 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 6.4 | Челюскина, 45(20) , Челюскина, 45(15) , Челюскина, 45(45) ,
26 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 82 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 6.56 | Челюскина, 45(58) , Челюскина, 45(24) ,
27 | покраска газопровода | м2 | 21 | 15-04-030-3 | 0.406 | 8.5239 | Челюскина, 45(21) ,
28 | Покраска скамьи на придомовой территории | м2 | 16 | 62-9-2 | 0.819 | 13.104 | Челюскина, 45(16) ,
29 | Ремонт малых форм | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45(2) ,
30 | ремонт скамьи | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 45(3) ,
31 | Ремонт слухового окна | м2 | 4 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.96 | Челюскина, 45(4) ,
32 | Ремонт слухового окна | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45(2) ,
33 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 45(1) ,
34 | сварочные работы | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45-кв. 6(2) ,
35 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 20 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.6 | Челюскина, 45(20) ,
36 | Установка спец. покрытия на входе | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45(1) , Челюскина, 45(1) ,
37 | Установка табличек на подъезд | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Челюскина, 45(1) ,
38 | установка щетинистого покрытия у входа | м2 | 3 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 1.65 | Челюскина, 45-под. 1,2,3(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 62.138
6 Электромонтажные работы
39 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Челюскина, 45-кв. 63(1) , Челюскина, 45-кв. 54(1) ,
40 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Челюскина, 45-маг. "Пальмира"(0.01) ,
41 | Смена ламп люминисцентных | шт | 7 | 67-05-2 | 0.139 | 0.973 | Челюскина, 45-4 под, 3 этаж(1) , Челюскина, 45-2 под, 5 этаж(1) , Челюскина, 45-2 под, 5 этаж(1) , Челюскина, 45-кв. 37(1) , Челюскина, 45-3 под.(2) , Челюскина, 45-4 под.(1) ,
42 | смена лапм накаливания | шт | 8 | 67-5-1 | 0.070 | 0.56 | Челюскина, 45-подвал(4) , Челюскина, 45-подвал(4) ,
43 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Челюскина, 45-4 под, 1 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.416
| ИТОГО: |  |  |  |  | 235,50
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 235,50
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 235.50363 |  |  | 31269.11
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 40712.38
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Челюскина, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3660 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1248 | кв.м
Газоны |  | 25716 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3050 | 12.64 | 38549.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 610 | 8.85 | 5396.98
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3660 |  | 43946.88
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1040 | 17.39 | 18085.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 208 | 12.17 | 2532.02
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1248 |  | 20617.92
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 19287 | 2.32 | 44701.56
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6429 | 1.62 | 10430.37
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 25716 |  | 55131.93
| ВСЕГО: | 30624 |  | 119696.73
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3292.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3292.8 | 24.64 | 81129.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3292.8 |  | 81129.72
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 4312 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 4312 | руб.
| ИТОГО расходов: | 205138.45 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.