## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
1 Квартал, д.5 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт системы ГВС | м | 4 | февраль | 7470
2 | Замена стояков, лежаков центрального отопления | м | 10 | май-июль | 18250
3 | Замена центральных кранов | шт | 6 | февраль-апрель | 2340
4 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов, ремонт ВРУ | шт | 9 | март-апрель | 45000
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 385.8 | январь-март | 3567
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412