## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 1 Микрорайон, 9Б
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 0
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 91403.21
1.2 | Накладные расходы | руб. | 9140.32
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6610.02
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 14377.73
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 17678.16
Итого: |  | руб. | 139209.44
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 89481.16
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4046.58
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1215.6
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 56036.5
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 31579.2
| Итого: | руб. | 92877.88
| Услуги сторонних организаций: Ремонт канализации - 66209, Аренда мех.руки - 10 ч - 17220, Замена запорной арматуры - 12715, Ремонт горячего водоснабжения - 9786; Изготовление и установка зонтов на дым-вент шахты - 15550; Уборка снега бульдозерами с перемещением - 2435,4; Обслуживание ОДПУ -3600; Дезинсекция от болх - 1013; Проверка дымоходов - 12032,8 | руб. | 140561.2
4 | ВСЕГО: | руб. | 462129.68
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 14493.61
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106658.23
7 | ИТОГО: | руб. | 583281.52
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 29164.08
9 | ВСЕГО: | руб. | 612445.6
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 612445.6
| Сумма поступлений от населения | руб. | 396316.87
| Сумма прочих поступлений | руб. | 44699.9
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 171428.83
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 171428.83
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-16 мм | шт | 2 | 65-9-30 | 1.680 | 3.36 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 57(1) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
4 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(1) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 9.7 | 65-8-2 | 1.472 | 14.2784 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 67(1.7) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 70-66,59,37,50-47(6) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-150 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 37(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 5 | 65-8-3 | 2.944 | 14.72 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 70-66,50-47(4) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 37(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 3 | 65-8-1 | 0.736 | 2.208 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 47-50(2) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-15 | 0.736 | 1.472 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 59(2) ,
11 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 45(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 1(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 1(1) ,
12 | Осмотр системы водопровода | квар | 12 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 7.2 | 1 Микрорайон, 9Б-гор.вод подвал,кв 10(5) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 83-закрытие(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 47,10,72,75,82(5) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 45(1) ,
13 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 4 | 65-18-12 | 0.260 | 1.04 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(4) ,
14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d- 100 мм | пог.м | 4 | 16-04-001-2 | 0.616 | 2.464 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 36(4) ,
15 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 65 | 65-10-1 | 0.322 | 20.93 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(5) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(10) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 89,77,подвал(50) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 6 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.08 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 11(2) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал, кв 82(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 54(2) ,
17 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 19 | 65-6-31 | 0.267 | 5.073 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(12) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал,КВ 47,50(3) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 37,45(4) ,
18 | Ремонт задвижек | шт | 2 | 65-18-1 | 3.024 | 6.048 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
19 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 37 | 65-5-1 | 0.810 | 29.97 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 11(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 59,82, подвал(9) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал,кв 54,20(11) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 47,55,59,47,50(7) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 2,61,89(6) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 57(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(1) ,
20 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 3 | 65-5-2 | 1.030 | 3.09 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) ,
21 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 4 | 65-5-3 | 1.330 | 5.32 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(4) ,
22 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 57(2) ,
23 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 131.103
2 Отопление
24 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 1 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 0.56 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 10(1) ,
25 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 11 | 2.2.1.10 | 0.190 | 2.09 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 12,2,61,69(8) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 72(3) ,
26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 9(4) ,
27 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 17.2 | 65-23-2 | 1.270 | 21.844 | 1 Микрорайон, 9Б(17.2) ,
28 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 51(1) ,
29 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 57(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 26.984
3 Санитарная очистка
30 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1965 | УСО-8 | 0.003 | 6.4845 | 1 Микрорайон, 9Б(985) , 1 Микрорайон, 9Б(980) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.485
4 Содержание и текущий ремонт
31 | Заделка и герметизация швов и стыков | м | 15 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 13.5 | 1 Микрорайон, 9Б(15) ,
32 | Заделка отверстий | отв | 9 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 6.21 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(9) ,
33 | Заделка отверстий канализ. | отв | 4 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 66-70(4) ,
34 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 47(1) ,
35 | Заделка продухов на чердаке | м2 | 1.25 | 2.2.4 п 56 | 0.450 | 0.5625 | 1 Микрорайон, 9Б(1.25) ,
36 | Навеска табличек на подъезды | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б(1) ,
37 | Очистка кровель от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(10) ,
38 | Ремонт дверных полотен | шт | 2 | 2.2.5 п19 | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б(2) ,
39 | Ремонт кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 1.08 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
40 | Ремонт оконных переплетов | м.ф. | 10.4 | 2.2.2 п30 | 0.230 | 2.392 | 1 Микрорайон, 9Б(10.4) ,
41 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 40.8 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 14.688 | 1 Микрорайон, 9Б-над лодж. кв 13,189(9) , 1 Микрорайон, 9Б-козырьки(11) , 1 Микрорайон, 9Б-лоджии кв 89,58(20.8) ,
42 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 6.2 | 2.2.8 п11 | 2.500 | 15.5 | 1 Микрорайон, 9Б-под 3,4,5(6.2) ,
43 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 1.5 | 2.2.8 п15 | 1.700 | 2.55 | 1 Микрорайон, 9Б-под 6,3(1.5) ,
44 | Смена дверных приборов (пружины) | шт | 2 | 56-12-7 | 0.572 | 1.1448 | 1 Микрорайон, 9Б(2) ,
45 | Смена оконых приборов (ручек) | шт | 15 | 56-12-11 | 0.246 | 3.69 | 1 Микрорайон, 9Б(15) ,
46 | Смена оконых приборов (шпингалетов, задвижек) | шт | 57 | 56-12-16 | 0.388 | 22.0932 | 1 Микрорайон, 9Б(47) , 1 Микрорайон, 9Б(10) ,
47 | Установка зонтов на шахту (кровля) сварка | ч/час | 10 | факт | 1.000 | 10 | 1 Микрорайон, 9Б(10) ,
48 | Утепление водяных труб в подвале | м2 | 8 | 2.2.2.1 п35 | 1.290 | 10.32 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(8) ,
49 | Утепление входных дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 113.221
5 Электромонтажные работы
50 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 76(2) ,
51 | Замена неисправных участков эл. цепи | м | 14 | 2.2.2.3 п1 | 0.200 | 2.8 | 1 Микрорайон, 9Б(4) , 1 Микрорайон, 9Б-1,2 эт 4 под(10) ,
52 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 43 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 4.085 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(8) , 1 Микрорайон, 9Б(10) , 1 Микрорайон, 9Б-1,6 под,подвал(5) , 1 Микрорайон, 9Б-1,2 эт 1,4 под(11) , 1 Микрорайон, 9Б-5,6 под(9) ,
53 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 71,80(1) ,
54 | Смена автомата | шт | 1 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 1.06 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 76(1) ,
55 | Смена выключателя | шт | 3 | 67-7-1 | 0.861 | 2.583 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) , 1 Микрорайон, 9Б-1под 1эт(1) , 1 Микрорайон, 9Б-6 под(1) ,
56 | Смена патронов | шт | 5 | 67-11-1 | 0.396 | 1.98 | 1 Микрорайон, 9Б-1,2 эт 4 под(5) ,
57 | Установка замка на эл. щиты | шт | 3 | 67-13-3 | 1.207 | 3.621 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.875
| ИТОГО: |  |  |  |  | 299,67
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 299,67
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 299.6674 |  |  | 36153.74
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 45626.01
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3756.8 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 6580 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3756.8 | 7.48 | 28093.92
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3756.8 |  | 28093.92
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6580 | 1.37 | 9019.55
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6580 |  | 9019.55
| ВСЕГО: | 10336.8 |  | 37113.47
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2623 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2623 | 19.85 | 52059.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2623 |  | 52059.3
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 308.39 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 308.39 | руб.
| ИТОГО расходов: | 89481.16 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.