## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
1микрорайон, д.9 "Б" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Косметический ремонт подъездов | шт | 6 | июль-сентябрь | 420000
2 | Замена центральных кранов | шт | 15 | март-октябрь | 5850
3 | Прокладка электропровода в подвале | м | 200 | март | 63000
4 | Установка светильников | шт | 30 | июнь | 16150
5 | Замена стояков, лежаков центрального отопления | м | 15 | май-август | 27375
6 | Замена трубопровода горячего водоснабжения | м | 10 | август | 18667
7 | Замена стояков, лежаков системы канализации | м | 12 | январь | 17400
8 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1013 | январь-март | 9366
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 8118