## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__18__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
1микрорайон, д.9 "Б" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Косметический ремонт подъездов | шт | 6 | май-август | 533648
2 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 2 | июль | 2468
3 | Замена вентилей системы отопления д.20, д.25 | шт | 10 | июнь-август | 5383
4 | Замена вентилей ГВС д.15, д.20 | шт | 10 | март-июнь | 3934
5 | Замена трубопровода ХВС | м | 10 | июнь-август | 29810
6 | Замена вентилей ХВС д.50 | шт | 2 | май | 4930
7 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 217 | апрель-май | 24030
8 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | март | 6945
9 | Замена вентилей ХВСд.15 | шт | 5 | октябрь | 2475
10 | Замена вентилей ГВС д.15, д.20, 25, 32 | шт | 11 | октябрь | 8583
11 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 760 | январь-март | 7027
12 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 10800