## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__11__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 Квартал, д.4 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей системы отопления д.20 | шт | 6 | июль-август | 3516
2 | Замена вентилей ГВС д.15 | шт | 4 | май-август | 1864
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | май-август | 2330
4 | Заделка меж этажного кирпичного пояса | кв.м | 6 | июнь | 6409
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 398.48 | январь-март | 7842
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800