## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 2 Микрорайон, 42
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | 138486.01
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 125227.92
1.2 | Накладные расходы | руб. | 12522.79
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6924.66
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 27551.6
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 18430.92
Итого: |  | руб. | 190657.89
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 172724.03
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 598.02
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1315.92
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 58974.92
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 33416.5
| Итого: | руб. | 94305.36
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет:Ремонт эл. щитов со сменой автоматов(4,5,6под)-31668; Аренда мех.руки-48360; Уборка снега бульдозерами-3889,14; Ремонт дымовых труб-8605; Установка пластиковых окон-230000; Прокладка дворовой канализации-26940; Ремонт канализации-4802; Ремонт откосов в подъездах-42704; Ремонт канализации и водопровода(кв52,55,67,70,73,76)-29631; Обслуживание ОДПУ-8400; Вспомогат.работы по поверке ОДПУ-8832,58; Поверка приборов учета тепла- 17629,77; Проверка дымоходов и вентканалов-16858,80. | руб. | 478320.29
4 | ВСЕГО: | руб. | 936007.57
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 25541.7
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 111199.88
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 1072749.16
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 63734.13
9 | ВСЕГО: | руб. | 1136483.29
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1136483.29
| Сумма поступлений от населения | руб. | 812259.12
| Сумма прочих поступлений | руб. | 278491.55
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 45732.62
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 184218.62
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 8 | 68-3-1 | 2.570 | 20.56 | 2 Микрорайон, 42(8) ,
2 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.41 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
3 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 15 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.072 | 2 Микрорайон, 42(15) ,
4 | Ручная побелка деревьев | шт | 31 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.8928 | 2 Микрорайон, 42(31) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.935
2 Водопровод и канализация
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | 2 Микрорайон, 42-кв 32(1) ,
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3 | 65-9-32 | 1.830 | 5.49 | 2 Микрорайон, 42-кв 50(3) ,
7 | Замена каналлизационного компенсатора | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | 2 Микрорайон, 42-кв 36(1) ,
8 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | 2 Микрорайон, 42-кв 36(1) ,
9 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 2 | 65-8-6 | 1.472 | 2.944 | 2 Микрорайон, 42-кв 62,65(2) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 3 | 65-8-2 | 1.472 | 4.416 | 2 Микрорайон, 42(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 62,65(2) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-150 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | 2 Микрорайон, 42(2) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1500 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | 2 Микрорайон, 42-кв 62,65(1) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 4 | 65-8-3 | 2.944 | 11.776 | 2 Микрорайон, 42-кв 72(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 92(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 62,65(1) ,
14 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | 2 Микрорайон, 42(2) ,
15 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
16 | Замена перехода канализ. | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | 2 Микрорайон, 42-кв 92(1) ,
17 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | 2 Микрорайон, 42-кв 52(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 21,52(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 15(1) ,
18 | Осмотр системы водопровода | квар | 9 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 5.4 | 2 Микрорайон, 42-кв 68(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 44(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 74(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 52,7,93,77(4) , 2 Микрорайон, 42-кв 79(2) ,
19 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 2 Микрорайон, 42-кв 59(1) , 2 Микрорайон, 42-подвал(1) ,
20 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 160 | 65-10-1 | 0.322 | 51.52 | 2 Микрорайон, 42-маг.Бавария(40) , 2 Микрорайон, 42-кв 38,подвал(30) , 2 Микрорайон, 42-Семь п,кв81(15) , 2 Микрорайон, 42-кв 22(10) , 2 Микрорайон, 42-2,3,4 под(30) , 2 Микрорайон, 42-3 под(15) , 2 Микрорайон, 42-кв 38(10) , 2 Микрорайон, 42-кв 38(10) ,
21 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 10 | 65-10-2 | 1.080 | 10.8 | 2 Микрорайон, 42(10) ,
22 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | 2 Микрорайон, 42-кв 65(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 90(1) ,
23 | Ремонт соединений | соед. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.35 | 2 Микрорайон, 42-кв 88(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 35(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 70(2) ,
24 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 17 | 65-5-1 | 0.810 | 13.77 | 2 Микрорайон, 42-кв 83,86(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 34,47(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 45,29(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 1,66(1) , 2 Микрорайон, 42-кв 74,77,80(3) , 2 Микрорайон, 42-кв 80,38(4) , 2 Микрорайон, 42-кв 57,58(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 32(1) ,
25 | Смена компенсатора | место | 1 | 2.2.2.2 п23 | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв 38(1) ,
26 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 3 | 65-16-1 | 0.287 | 0.861 | 2 Микрорайон, 42-подвал,кв 57(3) ,
27 | Смена сгонов | шт | 4 | 65-16-2 | 0.416 | 1.664 | 2 Микрорайон, 42-кв 38(4) ,
28 | Смена тройника | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв 38(1) ,
29 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | 2 Микрорайон, 42-кв 38(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 126.841
3 Отопление
30 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 18 | 2.2.1.10 | 0.190 | 3.42 | 2 Микрорайон, 42-кв 36,2,90,89,80,1,5,35(18) ,
31 | Установка кранов для спуска воздуха из системы | шт | 1 | 2.2.2.1 п28 | 1.100 | 1.1 | 2 Микрорайон, 42-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.520
4 Санитарная очистка
32 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 24.8 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 11.6064 | 2 Микрорайон, 42(4) , 2 Микрорайон, 42(18) , 2 Микрорайон, 42(2.8) ,
33 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 970 | УСО-8 | 0.003 | 3.201 | 2 Микрорайон, 42(350) , 2 Микрорайон, 42(620) ,
34 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 30 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.066 | 2 Микрорайон, 42(30) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.873
5 Содержание и текущий ремонт
35 | Заделка отверстий | отв | 2 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв 52,55(2) ,
36 | Заделка отверстий канализ. | отв | 10 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 10 | 2 Микрорайон, 42-кв 62,65(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 77,74,80(5) , 2 Микрорайон, 42-кв 73,76,67(3) ,
37 | Заделка отверстий канализационных | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | 2 Микрорайон, 42-кв 72(2) ,
38 | Навеска замка (навесной) | шт | 3 | 56-12-11 | 0.246 | 0.738 | 2 Микрорайон, 42(3) ,
39 | Навеска проушин для замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | 2 Микрорайон, 42(2) ,
40 | Навеска табличек на подъезды,дома | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 2 Микрорайон, 42(0.5) ,
41 | Оклейка обоями стен | м2 | 30 | 15-06-001-2 | 0.470 | 14.085 | 2 Микрорайон, 42-кв 52(30) ,
42 | Осмотр кровли | ч/час | 1.1 | факт | 1.000 | 1.1 | 2 Микрорайон, 42-кв 78,97(0.5) , 2 Микрорайон, 42-кв 50(0.6) ,
43 | Очистка козырьков от снега | м2 | 24 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.92 | 2 Микрорайон, 42(24) ,
44 | Очистка козырьков от снега | м2 | 12 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.08 | 2 Микрорайон, 42(12) ,
45 | Очистка отливов от мусора | м | 60 | 2.2.4 п36 | 0.160 | 9.6 | 2 Микрорайон, 42(60) ,
46 | Очистка отливов от мусора | м2 | 35 | 2.2.4 п66 | 0.012 | 0.42 | 2 Микрорайон, 42(35) ,
47 | Проверка вентканалов | м | 60 | 65-35-1 | 0.187 | 11.22 | 2 Микрорайон, 42-кв 1,4,7,10,14(60) ,
48 | Прочистка дымохода | м | 18 | 65-35-1 | 0.187 | 3.366 | 2 Микрорайон, 42-кв 65,35(18) ,
49 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 91 | 65-35-1 | 0.187 | 17.017 | 2 Микрорайон, 42-кв 35(3) , 2 Микрорайон, 42-кв 21,22,33,38,57,86,97(88) ,
50 | Прочистка вентканала | м | 21 | 65-35-1 | 0.187 | 3.927 | 2 Микрорайон, 42-кв 2,92(21) ,
51 | Ремонт бетонного пола (цементного) крыльца | м2 | 9 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 11.7 | 2 Микрорайон, 42(9) ,
52 | Ремонт бетонного пола балконой плиты | м2 | 2.61 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 3.393 | 2 Микрорайон, 42-кв 34(2.61) ,
53 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках и крыльцах | м2 | 12 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 15.6 | 2 Микрорайон, 42-2 под(12) ,
54 | Ремонт бетонной отмостки отдельными местами | м2 | 1.5 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 1.95 | 2 Микрорайон, 42(1.5) ,
55 | Ремонт коньковых элементов | м | 35 | 2.2.4 п32 | 0.420 | 14.7 | 2 Микрорайон, 42(35) ,
56 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.96 | 2 Микрорайон, 42-кв 35,64(2) , 2 Микрорайон, 42-кв 79(2) ,
57 | Ремонт кровли | м | 1.5 | 2.2.4 п34 | 0.820 | 1.23 | 2 Микрорайон, 42-кв 47(1.5) ,
58 | Ремонт металлич. кровли | ч/час | 20.4 | факт | 1.000 | 20.4 | 2 Микрорайон, 42-кв 99(20.4) ,
59 | Ремонт металлических конструкций (свароч.работы) | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 42(8) ,
60 | Ремонт металлических ограждений | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
61 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | 2 Микрорайон, 42-кв 18(2) ,
62 | Ремонт отдельных мест металич. кровли | м2 | 6.25 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 3.5625 | 2 Микрорайон, 42-смена жел.около слух.окон(6.25) ,
63 | Ремонт отливов | м | 4 | 2.2.4 п36 | 0.160 | 0.64 | 2 Микрорайон, 42(4) ,
64 | Ремонт подвальной двери | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
65 | Ремонт поручня | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
66 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1 | 58-6-2 | 0.948 | 0.948 | 2 Микрорайон, 42-кв 79(1) ,
67 | Ремонт шиферной кровли - смена шифера | м2 | 17 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 8.33 | 2 Микрорайон, 42(17) ,
68 | Ремонт шиферной кровли перекладкой шифера б/у | м2 | 6 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 2.94 | 2 Микрорайон, 42(6) ,
69 | Ремонт шиферной кровли -смена шифера | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | 2 Микрорайон, 42(2) ,
70 | Ремонт штукатурки бетон. и кирпич. стен | м2 | 2 | 61-1-9 | 0.739 | 1.478 | 2 Микрорайон, 42-кв 52(2) ,
71 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 30 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 2.7 | 2 Микрорайон, 42(30) ,
72 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 8 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 0.72 | 2 Микрорайон, 42(8) ,
73 | Смена дверных приборов (замки) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | 2 Микрорайон, 42-кв 65 на почт.ящ(1) ,
74 | Смена обрешетки | м2 | 1.8 | 2.2.4 п63 | 0.760 | 1.368 | 2 Микрорайон, 42(1.8) ,
75 | Смена примыканий из листовой стали | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | 2 Микрорайон, 42(1) ,
76 | Установка почтовых ящиков | шт | 28 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 39.2 | 2 Микрорайон, 42(28) ,
77 | Установка стоек под обрешетку | м | 20 | 2.2.4 п 59 | 0.760 | 15.2 | 2 Микрорайон, 42(20) ,
78 | Устранение протечки кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | 2 Микрорайон, 42-кв 48(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 244.183
6 Электромонтажные работы
79 | Включение автоматов | шт | 18 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 1.62 | 2 Микрорайон, 42-5п 1-5эт(10) , 2 Микрорайон, 42-кв 16,18,ВРУ 1п(6) , 2 Микрорайон, 42-кв 13(2) ,
80 | Осмотр эл. линий | шт | 5 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.45 | 2 Микрорайон, 42-4п 1,2,3эт(3) , 2 Микрорайон, 42-6п щиток(2) ,
81 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | 2 Микрорайон, 42-ВРУ 1 под(1) ,
82 | Смена ламп накаливания | шт | 62 | 67-5-3 | 0.100 | 6.2 | 2 Микрорайон, 42-подвал;4п 1э,тамб;1,2,3,4п(11) , 2 Микрорайон, 42-4п 1эт и тамбур(2) , 2 Микрорайон, 42-6 п 2,4,5эт,тамбур(4) , 2 Микрорайон, 42-подвал(3) , 2 Микрорайон, 42-1,6под(5) , 2 Микрорайон, 42-3п 2,3,4эт(3) , 2 Микрорайон, 42-1п 3,4,5эт,4п2,3эт
83 | Смена патронов | шт | 2 | 67-11-1 | 0.396 | 0.792 | 2 Микрорайон, 42-6п 3,4эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.893
| ИТОГО: |  |  |  |  | 429,24
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 429,24
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 429.2447 |  |  | 51733.2
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 65287.3
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7001.17 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 5856 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1272.94 | 10.68 | 13597.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5728.23 | 7.48 | 42831.18
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7001.17 |  | 56428.38
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1252 | 1.96 | 2453.64
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4604 | 1.37 | 6314.9
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5856 |  | 8768.54
| ВСЕГО: | 12857.17 |  | 65196.92
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5417.9 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5417.9 | 19.85 | 107527.02
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5417.9 |  | 107527.02
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 172723.94 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.