## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-20 мм | пог.м | 1 | 65-9-11 | 1.550 | 1.55 | 2 Микрорайон, 42-кв.88(1) ,
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 1 | 65-9-12 | 1.550 | 1.55 | 2 Микрорайон, 42-кв.88(1) ,
3 | Замена канализационного тройника | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 42-кв.59(4) ,
4 | Замена тр-да отопления | пог.м | 3 | 65-15-7 | 1.830 | 5.49 | 2 Микрорайон, 42-кв.88(3) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/час | 10.5 | факт | 1.000 | 10.5 | 2 Микрорайон, 42-кв.100(2.5) , 2 Микрорайон, 42-кв.29(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.72(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.13(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.56(2) ,
6 | Осмотр | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | 2 Микрорайон, 42-кв.79(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.33(2) ,
7 | Осмотр системы ХВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.38(2) ,
8 | Осмотр (полные колодцы) | ств. | 2 | 2.2.5 п4 | 0.600 | 1.2 | 2 Микрорайон, 42-кв.24(2) ,
9 | Осмотр канализационой системы | квар | 9 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 5.4 | 2 Микрорайон, 42-офис Валберис(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.24(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.22(3) ,
10 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | 2 Микрорайон, 42-кв.73(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.16(1) ,
11 | Осмотр системы канализации | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 42-маг.Валберис(2) , 2 Микрорайон, 42-м-н Валберис(2) ,
12 | Осмотр системы ХВС и канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(2) ,
13 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 175 | 65-10-1 | 0.322 | 56.35 | 2 Микрорайон, 42-4 под(20) , 2 Микрорайон, 42-кв.67(15) , 2 Микрорайон, 42-кв.52(10) , 2 Микрорайон, 42-подвал(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.24(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.89(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.67(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.89(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.32
14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб d- 110 мм | пог.м | 6 | 16-04-001-2 | 0.616 | 3.696 | 2 Микрорайон, 42-кв.48(6) ,
15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | 2 Микрорайон, 42-кв.63(3) ,
16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 9 | 65-2-2 | 0.853 | 7.677 | 2 Микрорайон, 42-кв.48(6) , 2 Микрорайон, 42-кв.63(3) ,
17 | Ремонт вентиля | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.52(2) ,
18 | Ремонт системы канализации | ч/час | 25 | факт | 1.000 | 25 | 2 Микрорайон, 42-4 под(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.19(6) , 2 Микрорайон, 42-кв.83(8) , 2 Микрорайон, 42-кв.83(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.38(6) ,
19 | Ремонт системы отопления | ч/час | 38 | факт | 1.000 | 38 | 2 Микрорайон, 42-кв.12(8) , 2 Микрорайон, 42-кв.89(8) , 2 Микрорайон, 42-кв.67 подвал(8) , 2 Микрорайон, 42-подвал(10) , 2 Микрорайон, 42-кв.56(4) ,
20 | Ремонт соединений | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.76(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.56(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.56(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.24(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.59(2) ,
21 | Сварочные работы | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 2 Микрорайон, 42-кв.38(2) , 2 Микрорайон, 42-подвал(4) , 2 Микрорайон, 42-кв.59(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.48(4) ,
22 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 11 | 65-5-1 | 0.810 | 8.91 | 2 Микрорайон, 42-кв.36(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.88(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.83(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.88(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.48(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.88(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.65(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.50(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.48(2) ,
23 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | пог.м | 3 | 65-15-7 | 1.830 | 5.49 | 2 Микрорайон, 42-кв.92(3) ,
24 | Установка заглушки | шт | 6 | 65-17-1 | 1.120 | 6.72 | 2 Микрорайон, 42-кв.92(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.88(3) ,
25 | Установка тройников | шт | 4 | 22-03-002-2 | 0.709 | 2.836 | 2 Микрорайон, 42-кв.48(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.63(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 225.017
2 Содержание и текущий ремонт
26 | Валка деревьев | м3 | 4 | 68-3-1 | 2.570 | 10.28 | 2 Микрорайон, 42-кв.16(1) , 2 Микрорайон, 42-кв.89(3) ,
27 | Заделка отверствий | отв | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 42-кв.60(3) ,
28 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | 2 Микрорайон, 42-кв.38(1) ,
29 | Заделка сеткой дымоход и ветканал | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(6) ,
30 | Опиловка деревьев | м3 | 3 | 68-3-1 | 2.570 | 7.71 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(3) ,
31 | Осмотр доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв.79(1) ,
32 | Осмотр чердачного помещения | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(1) ,
33 | Очистка кровель от снега | м2 | 75 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 6 | 2 Микрорайон, 42-б/н(75) ,
34 | Пробивка вент.канала | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 42-кв.66(6) ,
35 | Проверка и прочистка вент.каналов | ч/час | 40 | факт | 1.000 | 40 | 2 Микрорайон, 42-кв.78;80;91;97;10;11;15;20;22;(32) , 2 Микрорайон, 42-кв,61,22,38,44,58,52(8) ,
36 | Проверка вентканалов | м/п | 36 | 65-35-1 | 0.187 | 6.732 | 2 Микрорайон, 42-кв.79(6) , 2 Микрорайон, 42-кв.22, кв.11(21) , 2 Микрорайон, 42-кв.11, кв.69(9) ,
37 | Проверка дымохода | м/п | 15 | 60-16-1 | 0.177 | 2.661 | 2 Микрорайон, 42-кв.41(15) ,
38 | Прочистка вент. канала / | м/п | 49 | 65-35-1 | 0.187 | 9.163 | 2 Микрорайон, 42-кв.3(34) , 2 Микрорайон, 42-кв.89, кв.75(15) ,
39 | Прочистка вент.каналов | м/п | 17 | 65-35-1 | 0.187 | 3.179 | 2 Микрорайон, 42-кв.25(12) , 2 Микрорайон, 42-кв.18(5) ,
40 | Прочистка дымохода с пробивкой | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.53(2) ,
41 | Ремонт двери входной | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв.79(1) ,
42 | Ремонт желоба и очистка желобов | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(8) ,
43 | Ремонт стены в подьезде | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 2 Микрорайон, 42-кв.32(12) ,
44 | Ремонт тамбурной двери | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.52(2) ,
45 | Установка доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв.79. 5 под(1) ,
46 | Установка замка | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 42-кв.20(4) ,
47 | Установка сеток | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(8) ,
48 | Штукатурка межпанельных швов | пог.м | 13.7 | 2.2.1.11 | 0.900 | 12.33 | 2 Микрорайон, 42-кв.89(13.7) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 153.745
3 Электромонтажные работы
49 | Замена автомата | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 42-кв.35(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.38(2) ,
50 | Осмотр электричества | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв.30(1) ,
51 | Ремонт систем электроснабжения | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 42-кв.31(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.30(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.56(2) ,
52 | Смена лапм накаливания / | шт | 5 | 67-5-1 | 0.070 | 0.35 | 2 Микрорайон, 42-подвал(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.89, подвал(3) ,
53 | Установка прожектора | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | 2 Микрорайон, 42-кв.83, 6 под, 5 эт(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.1, 1 под, 1 эт(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.16, 1 под, тамбур(3) , 2 Микрорайон, 42-кв.50, 3 под, 3 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.350
| ИТОГО: |  |  |  |  | 399,11
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 399,11
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 399.112 |  |  | 75996.5
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 98947.44
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"